EIXO 1: Organização democrática e representativa do CRP SP

| Meta | Ações | Trab. | Consel. | Ref. | Início | Fim | Orçam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Criar campanha institucional com materiais sobre o mapa estratégico (missão, visão e valores) do CRP SP ao plenário, trabalhadoras/es e colaboradoras/es. | Fazer uma campanha de divulgação nas redes sociais e para todas/os as/os trabalhadoras/es, conselheiras/os e colaboradoras/es e fixar imagem do mapa estratégico em local visível em todas as subsedes. Incluir a discussão no 1º Fórum de Gestores de 2025. | Lauren e Rafael Mendes | Ana Tereza | Diretoria | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 200.000 |
| 2. Sistematizar os dados relativos às funções precípuas do CRP SP para divulgação contínua e transparente no site, adequando os canais digitais do CRP SP em conformidade às boas práticas de governança e transparência e acessibilidade. | Organizar e reestruturar o site do CRP SP para divulgação contínua dos dados de orientação, fiscalização e tramitação de processos éticos, bem como publicizar os relatórios de atividades internamente, no site e nas redes sociais do Conselho. | Edson, Lauren, Giane e Adolfo | Talita e Dreyf | Diretoria | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 10.000 |
| 3. Reativar o aplicativo do CRP SP para atender às demandas da categoria. | Contratar uma empresa para reativação de app com acesso aos principais serviços e informações. | Carlos e Adolfo | Dreyf, Talita | Diretoria | 1º trimestre | 4º trimestre | R$ 50.000 |
| 4. Investir na adequação de infraestrutura física e tecnológica do CRP SP, implementando um plano de transformação digital e adotando uso de ferramentas de IA e softwares para suporte ao cumprimento das funções finalísticas. | Realizar levantamento de demandas, identificar problemas e adequar principais falhas de estrutura física e tecnológica da sede e subsedes do CRP SP. Modernizar processos a partir da contratação e integração de tecnologias inovadoras e automatizando rotinas administrativas com softwares adequados ao tamanho e características das demandas de um conselho profissional de grande porte. | Edson | Talita | Diretoria | 2º trimestre | 3º trimestre | R$ 200.000 |
| 5. Instituir critérios explícitos e objetivos para realização de representações institucionais, que estejam atreladas às funções finalísticas do CRP SP. | Acompanhar a atuação das/dos conselheiras/os na realização de atividades precípuas e específicas de cada função, sistematizar e publicizar a produção, verificando a regularidade para a concessão de diárias e passagens (prazos, inadimplência, aprovação prévia) e sua devida prestação de contas e devolutiva (apresentação de relatório de atividade). Atualizar a portaria que regulamenta as representações e construir modelo de relatório mensal de solicitações a partir das normativas, fluxos e prazos, aplicando sanções previstas, se necessário. | Ronaldo / Lauren | Camila / Talita | CEIC / Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | Sem custos |
| 6. Atualizar e tornar acessíveis materiais de orientação já produzidos pelo CRP SP. | Dar continuidade à campanha permanente de divulgação de conteúdos de orientação a partir das comissões do CRP SP. | Giane, Edson | Talita e Ana Tereza | COE, COF, CDH, Ceic, Crer, Cred, CPAP, CHM, Crepop, CPLC, Comcom | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 300.000 |
| 7. Implementar referencial de cibersegurança no CRP SP. | Contratar uma empresa para realizar testes de vulnerabilidade em segurança de tecnologia da informação e verificar a presença de agentes maliciosos nas redes e sistemas institucionais para prevenir possíveis vazamentos de dados e eventuais passivos jurídicos. | Giane, Adolfo, Carlos e Ronaldo | Dreyf | Diretoria | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 50.000 |
| 8. Equacionar a divisão territorial das subsedes conforme a Resolução das Subsedes. | Contratar uma empresa para estudo georreferenciado para construção de proposta de divisão territorial do CRP SP no Estado de São Paulo. | Giane | Dreyf / Talita | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 50.000 |
| 9. Instituir programa de educação corporativa para atendimento à categoria. | Realizar uma semana de formação para trabalhadoras/es de todas as subsedes no estado a partir das principais dificuldades mapeadas pela unidade de atendimento e com foco na melhoria da experiência da categoria (satisfação com serviços prestados). | Paulo Amorim, Rafael Mendes, Graciele e Alessandro | Ana Tereza / Eduardo | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 150.000 |
| 10. Integrar e tornar mais eficientes os canais de atendimento e comunicação do CRP SP. | Implementar chatbot para atendimento das demandas de inscrição e pagamento de anuidade e de orientação a temas mais frequentes (com ampla divulgação à categoria). Contratar empresa de melhoria estratégica do alcance das informações e Comunicação. | Carlos e Edson | Talita | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 50.000 |
| 11. Revisar metodologia de aplicação da avaliação de desempenho do CRP SP. | Realizar acompanhamento bimestral da avaliação de desempenho com grupo de representantes das unidades e subsedes para levantamento de pontos positivos e negativos da metodologia adotada. | Rafael Mendes e Graciele | Ana Tereza | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 20.000 |
| 12. Implementar programa e política de qualidade de vida no CRP SP. | Divulgar e implementar ações descritas na política e programa de qualidade de vida no CRP SP. | Rafael Mendes /Graciele | Talita / Maria da Gloria | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 100.000 |
| 13. Construir plano para acompanhamento de ações judiciais em que o CRP-06 é parte. | Identificar as ações e desenvolver plano bimestral de acompanhamento de ações judiciais. | Ronaldo | Talita | Diretoria / Unidade Jurídica | 1º trimestre | 2º trimestre | Sem custos |
| 14. Estabelecer manutenção predial e de infraestrutura adequadas da sede e de todas as subsedes do CRP SP. | Desenvolver plano de monitoramento das condições físicas da sede e subsedes para manutenção rápida de falhas de infraestrutura. | Nahara e Paulo | Talita e Camila | Diretoria | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 1.000.000 |
| 15. Realizar concurso público para contratação em unidades que ainda demandam mais trabalhadores. | Identificar vagas não preenchidas e demandas não atendidas das unidades para estabelecimento de calendário para realização de novas contratações. | Rafael Mendes | Talita | Diretoria | 1º trimestre | 3º trimestre | Sem custos |
| 16. Qualificar continuamente a atuação de conselheiras/os e gestoras/es para realização das atividades precípuas e relacionadas à função que desempenham no plenário e para letramento sobre temas relativos à inclusão de pessoas com deficiência, racismo, LGBTfobia, etarismo, machismo, dentre outros. | Estabelecer calendário e realizar formações bimestrais. | Lauren | Talita / Ana Tereza | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 100.000 |
| 17. Implementar programa de integridade no CRP SP (combate ao assédio, com diretrizes de princípios e responsabilidades, código de conduta, mecanismos de prevenção, canal de denúncias, etc.). | Instituir um comitê responsável para implementar o programa de integridade no CRP SP. | Giane, Lauren, Edson e Ronaldo | Talita, Eduardo, Camila, Ana Tereza | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 10.000 |
| 18. Ter estrutura adequada (humana, logística e tecnológica) é suficiente para a realização de atividades orientativas coletivas. | Contratar empresa de produção de eventos para suprir demandas do ano de 2025. | Giane | Talita | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 3.000.000 |
| 19. Incluir aba específico de CamCoe no site do CRP SP. | Divulgar CamCoe com dados quantitativos e qualitativos produzidos pelo CRP SP, incluindo campo para realização de agendamento. | Lívia e Carlos | Marta | COE e CamCoe | 2º trimestre | 3º trimestre | sem custos |
| 20. Instituir política de gestão de patrimônio no CRP SP. | Construção de um programa junto às 11 subsedes para monitoramento e otimização do inventário, uso, despacho, manutenção de equipamentos e doação de bens servíveis e inservíveis. | Giane e Elias | Eduardo e Talita | Diretoria | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 180.000 |

EIXO 2: O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas relações com a democracia e os Direitos Humanos

| Meta | Ações | Trab. | Consel. | Ref. | Início | Fim | Orçam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Realizar formação técnica, científica e ética para qualificar as representações (em especial diante das demandas mais urgentes e emergentes dos territórios). | Realizar Fóruns de Representantes com presença de todos os territórios semestralmente e com acompanhamento mensal nos territórios. | Camila Furchi | Camila | Ceic | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 200.000 |
| 2. Realizar em conjunto com o Observatório do Trauma Psicossocial evento orientativo com destaque à Violência de Estado e Fome. | Estabelecer parceria com o Observatório e co-realizar o evento | Camila Furchi e Edson | Talita, Maria da Gloria, Janaina e Mônica | Crer e Crepop | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 200.000 |
| 3. Instituir Política de Apoio e Patrocínio no CRP SP. | Dar publicidade ao edital e constituir comissão para seleção e acompanhamento das iniciativas que receberão apoio/patrocínio do CRP SP. | Giane e Lauren | Camila / Talita | Ceic | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 1.200.000 |
| 4. Realizar Congresso da ULAPSI. | Dar seguimento aos trabalhos desenvolvidos pela comissão organizadora realização do evento. | Camila Furchi e Edson | Talita e Dreyf | Ceic | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 500.000 |
| 5. Analisar e avaliar os trabalhos submetidos a Mostra de Práticas e Pesquisas em Gestão de Riscos e Desastres. | Dar continuidade à análise e publicação dos textos enviados para o 3º Seminário em formato de caderno eletrônico. | Camila Furchi | Leonardo | Cred, Crepop, Comcom | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 20.000 |
| 6. Dar continuidade a articulação interinstitucional com Defesa Civil, Movimentos Sociais e Universidades para fomentar a participação comunitária e implementar políticas públicas de gestão de riscos no Estado de São Paulo. | Realizar reuniões bimestrais para criação e implementação de plano de políticas públicas no Estado de SP. | Bruna | Leonardo | CDH, Cred e Ceic | 2º trimestre | 3º trimestre | R$ 60.000 |
| 7. Realizar oficinas sobre práticas psicológicas críticas e efetivas na luta contra a violência de gênero, pautando o debate sobre violência de gênero e diferenças salariais entre homens e mulheres em espaços de controle e participação social no Estado de São Paulo. | Realizar 11 oficinas "No lugar delas" nos territórios. | Camila Furchi | Magna e Maria da Glória | CDH e Crer | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 100.000 |
| 8. Aumentar o engajamento e melhorar a reputação do CRP SP junto à categoria e sociedade nas redes sociais. | Contratar empresa especializada em publicidade estratégica para criar campanhas regulares de engajamento por meio de podcasts e vídeos. | Taís, Edson | Talita | Diretoria e Comcom | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 80.000 |
| 9. Analisar e acompanhar sistematicamente as representações em órgãos de controle social. | Monitorar a entrega de relatório mensal e construir relatório semestral para apresentação e análise nos Fóruns de Representantes (1º e 2º semestres). | Camila Furchi | Camila | Ceic | 1º trimestre | 4º trimestre | R$ 10.000 |
| 10. Finalizar as etapas do IX Prêmio Arthur Bispo do Rosário (continuidade de ação de 2024) e realizar a mostra de saúde mental do edital do CFP. | Realizar eventos de premiação para as pessoas ganhadoras dos prêmios no dia 18 de maio e realizar mostras e eventos de premiação às pessoas ganhadoras dos prêmios em 2025. | Camila Furchi | Janaína | CDH e Crepop | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 250.000 |
| 11. Concluir as ações do Prêmio Jonathas Salatiel (continuidade de ação de 2024). | Avaliar produções, divulgar resultados e publicar obras vencedoras até maio. | Camila Furchi e Bruna | Maria da Glória | Crer | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 50.000 |
| 12. Realizar levantamento e monitoramento de processos legislativos de interesse para a Psicologia na ALESP e nas câmaras municipais. | Contratar sistema de monitoramento específico para a atividade, que também possa incidir sobre processos legislativos e concursos. | Bruna | Ione | CPLC | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 30.000 |
| 13. Realizar encontro estadual com representantes de movimentos sociais e setores públicos relacionados aos DH e adequada custódia de pessoas em privação de liberdade e medidas de segurança. | Realizar dois encontros estaduais, um no segundo trimestre e outro no terceiro trimestre, com a construção de propostas de enfrentamento. | Camila Furchi e Edson | Marta e Carlos | CDH | 2º trimestre | 3º trimestre | R$ 20.000 |

EIXO 3: Qualidade ética e técnica do exercício profissional da Psicologia

| Meta | Ações | Trab. | Consel. | Ref. | Início | Fim | Orçam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Adotar ações efetivas para evitar a prescrição de processos éticos no CRP SP. | Instituir a distribuição automática de pareceres por ordem alfabética às/aos conselheiras/os e realizar plenárias éticas semanais e plenárias de julgamento quinzenais com adoção de novo modelo de relatório de julgamento mais simples e conciso elaborado pelas/os ETPs com anuência e aprovação das/os conselheiras/os. | Lívia Necchi | Ione | COE | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 20.000 |
| 2. Descentralizar a distribuição das representações éticas e dos despachos para as subsedes. | Instituir a análise de representações éticas e despachos em todas as subsedes. | Lívia Necchi e Paulo Amorim | Ione e Camila | COE | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 10.000 |
| 3. Minimizar efeitos de ações judiciais que contestem decisões tomadas nos processos de análise de registro de título de especialista. | Encaminhar para a APAF proposta para revisão do processo de análise de registro de psicóloga especialista. | Andrea e William | Wilson | CARPE | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 10.000 |
| 4. Instituir um plano de fiscalização, estabelecido a partir de estratégias voltadas aos contextos de trabalho que apresentam maiores riscos. | Construir, divulgar e cumprir plano de fiscalização a partir da análise de prerrogativas legais. | Andrea e Lauren | Mayara | COF | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 1.000.000 |
| 5. Estabelecer parcerias, acordos de cooperação e novos fluxos para atendimento de demandas provenientes do Sistema de Justiça. | Repactuar fluxo e atuação do CRP e MP e estabelecer parceria com o Tribunal de Justiça, Polícia Federal e Detran. | Lauren e Ronaldo | Talita e Camila | COE, COF | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 20.000 |
| 6. Realizar orientação às psicólogas/os atuantes no sistema prisional do Estado de São Paulo sobre a atuação da Psicologia junto a população presa, egressa e em medida de segurança. | Realizar encontros presenciais e remotos com profissionais atuantes no SAP. | Camila Furchi | Carlos e Marta | CDH | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 50.000 |
| 7. Realizar o Congresso de Psicologia Clínica do CRP SP (continuidade de ação de 2024). | Dar seguimento aos trabalhos desenvolvidos pela comissão organizadora do evento para sua execução. | Camila Furchi | Talita, Camila Andrade, Ana e Eduardo | CPAP e Crepop | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 600.000 |
| 8. Realizar atividade estadual para divulgação das Referências Técnicas para atuação no enfrentamento à violência contra as mulheres. | Dar continuidade à realização das oficinas dos Giros Descoloniais nas 9 subsedes e realizar uma mesa para divulgação das RTs sobre tema na perspectiva da interseccionalidade. | Camila Furchi e Edson | Carlos e Magna | CDH | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 90.000 |
| 9. Publicar um caderno temático sobre a atuação da Psicologia no enfrentamento da violência contra as mulheres. | Organizar e publicar um caderno temático a partir da realização do Seminário sobre a temática. | Camila Furchi, Bruna e Edson | Carlos e Magna | CDH | 3º trimestre | 3º trimestre | R$ 20.000 |
| 10. Tornar públicos os dados do Censo Psi sobre o Estado de SP. | Criar espaço no site para divulgação dos dados e dar visibilidade às informações disponibilizadas nas redes sociais do CRP SP. | Lauren,e Camila Furchi e Edson | Dreyf e Mônica | Ceic, Crepop, Comcom | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 20.000 |
| 11. Criar uma revista científica de livre acesso com foco na divulgação de artigos referentes à práticas profissional da Psicologia. | Constituir corpo editorial e fazer o lançamento da revista nos grandes eventos do CRP SP do 1º semestre de 2025. Aprovar resolução de criação da revista. | Lauren e Caio | Dreyf e Mônica | Crepop e Comcom | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 50.000 |
| 12. Promover a equidade de acesso e inclusão de conselheiras/os, trabalhadoras/es e colaboradoras/es com deficiência no CRP SP. | Fazer mapeamento das condições de trabalho e desenvolver plano para superação dos obstáculos ao acesso de todas as pessoas aos espaços e atividades do CRP SP. Publicar e implantar Política Institucional de Acessibilidade. | Rafael Mendes | Ana Tereza | Diretoria | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 50.000 |
| 13. Efetivar o Programa de Orientação Continuada à categoria profissional. | Implementar 5 cursos/módulos de orientação à categoria em plataforma virtual a partir de levantamento já realizado pela COF e COE | Lauren e Andrea | Mayara e Ione | COF e COE | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 100.000 |
| 14. Criar programa de orientação às/aos recém-formadas/os. | Implantar como módulo do Programa de Orientação Continuada. | Edson e Alessandro | Mônica, Mayara, Maria da Glória | COF | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 30.000 |
| 15. Aprimorar/automatizar controle de tramitação de processos éticos. | Contratar profissional ou empresa especializada para realizar levantamento de necessidades e desenvolver/indicar a melhor ferramenta para acompanhamento dos processos. | Lívia Necchi e Lauren | Ione | COE | 1º trimestre | 2º trimestre | R$ 50.000 |
| 16. Realizar Seminário Estadual para divulgação das Referências Técnicas para atuação na área da saúde (continuidade de ação de 2024). | Realizar atividade já planejada e organizada em 2024 em decorrência da necessidade de alteração no calendário. | Caio e Camila Furchi | Mônica e Janaína | Crepop | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 50.000 |
| 17. Publicar materiais do Crepop nas redes sociais do CRP SP (Caderno temático do evento Educação e Saúde). | Incluir conteúdos sobre a atuação da Psicologia nas políticas públicas na campanha permanente de orientação nas redes sociais. | Caio e, Camila Furchi e Taís | Mônica e Janaína | Crepop Comcom TI | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 20.000 |
| 18. Dar continuidade ao programa de visitas às subsedes para qualificação das atividades de COE (Caravanas COE/Jurídico). | Estabelecer cronograma de visitas às subsedes. | Lívia Necchi e Paulo Amorim | Ione | COE | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 50.000, |
| 19. Dar continuidade ao processo de regionalização da mediação, ampliando o número de mediadores nas subsedes. | Instituir a mediação nas 11 subsedes e a formação de novas/os mediadoras/es. | Lívia Necchi e Paulo Amorim | Ione | COE | 1º trimestre | 3º trimestre | R$ 50.000 |
| 20. Aprimorar as ações de orientação com criação de banco de colaboradoras/es ad hoc sobre temáticas emergentes e mais frequentes. | Criar uma lista de colaboradoras/es ad hoc sobre temáticas emergentes e mais frequentes. | Andrea e Lauren | Mayara | COF | 1º trimestre | 4º trimestre | R$ 10.000 |
| 21. Produzir notas orientativas sobre as principais demandas de orientação e fiscalização. | Elaborar notas de orientação sobre atendimento à população em privação de liberdade, atuação de Psicólogas na Educação, em situações de riscos, emergências e desastres, combate à discriminação racial, atuação em cuidados paliativos, TEA, tráfego e reprodução assistida. | Caio e Andrea | Mônica e Mayara | Crepop, COF | 1º trimestre | 1º trimestre | R$ 50.000 |
| 22. Realizar evento comemorativo dos 20 anos do Crepop e do Código de Ética Profissional da/do Psicóloga/o. | Dar visibilidade às ações realizadas no âmbito das políticas públicas nos 20 anos do Crepop do CRP SP. Fazer a versão comentada do Código de Ética da Gestão do XVII Plenário. | Edson e Caio | Mônica | Crepop | 2º trimestre | 3º trimestre | R$ 50.000 |
| 23. Realizar Seminário Estadual sobre Psicologia e Envelhecimento (continuidade de ação de 2024). | Realizar atividade presencial, com transmissão on-line, para discussão sobre temática. | Caio e Edson | Mônica e Ione | Crepop | 2º trimestre | 3º trimestre | R$ 50.000 |
| 24. Realizar o 25o Encontro de Serviços Escola de Psicologia do Estado de São Paulo. | Realizar uma atividade presencial de orientação para profissionais que atuam na supervisão de estágio e como RTs de Serviços Escola de Psicologia de todas as IES do Estado de São Paulo. | Camila Furchi e Edson | Talita e Maria Piedade | COF e COAPC | 3º trimestre | 3º trimestre | R$ 200.000 |